**ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ КОЖЕВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**КОЖЕВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РЕШЕНИЕ** | | |
| « 21 » декабря 2015 года |  | № 1/9 |
|  | | |

**Об утверждении календарного плана по подготовке и проведению досрочных выборов Главы муниципального образования**

**«Кожевниковское сельское поселение»**

В соответствии со ст. 20 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»

Избирательная комиссия Кожевниковского сельского поселения

**решила:**

1. Утвердить календарный план по подготовке и проведению досрочных выборов Главы муниципального образования «Кожевниковское сельское поселение» согласно приложению.
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке, разместить решение на официальном сайте Кожевниковского сельского поселения.

Председатель

Секретарь

УТВЕРЖДЁН

решением избирательной комиссии Кожевниковского сельского поселения от 21.12.2015 г. № 1/9

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы муниципального образования «Кожевниковское сельское поселение»**

**День голосования – 13 марта 2016 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| **Назначение выборов** | | | | |
| 1 | Принятие решения о назначении  выборов.  *ч. 2 и ч.3 ст. 6 Закона ТО № 29-ОЗ*  В случае если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в вышеуказанные сроки.  *ч. 1 ст. 7 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не ранее 13 декабря и не позднее  23 декабря 2015 года  Не позднее  2 января 2016 года | Совет Кожевниковского сельского поселения  Избирательная комиссия Кожевниковского сельского поселения  (Далее – Муниципальная избирательная комиссия) | |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов.  *ч. 2 ст. 6 Закона ТО № 29-ОЗ*  В случае назначения выборов  избирательной комиссией муниципального образования.  *ч. 1 ст. 7 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия  Не позднее чем через семь дней со дня истечения срока, установленного  ч. 2 ст. 6 Закона ТО  № 29-ОЗ | Совет Кожевниковского  сельского поселения  Муниципальная избирательная комиссия | |
| 3 | Направление копии решения о назначении выборов в Управление Роскомнадзора по Томской области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области, Избирательную комиссию Томской области, Муниципальную избирательную комиссию | Сразу после принятия решения | Совет Кожевниковского  сельского поселения | |
| 4 | Официальное опубликование списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с ФЗ «О политических партиях» и ФЗ «Об основных гарантиях…» принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение его в сети «Интернет» и направление указанного списка Муниципальную избирательную комиссию.  *ч. 2 ст. 9 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области | |
| **Избирательные участки** | | | | |
| 5 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров, границ, мест нахождения и номеров телефонов  *ч. 7 ст. 12 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  1 февраля 2016 года | Должностное лицо, исполняющее обязанности Главы администрации сельского поселения | |
| **Списки избирателей** | | | | |
| 6 | Представление сведений об избирателях в муниципальную избирательную комиссию.  *ч. 2 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Сразу после назначения дня голосования | Глава Кожевниковского района | |
| 7 | Составление списков избирателей.  *ч. 1 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 11 февраля 2016 года | Муниципальная избирательная комиссия | |
| 8 | Подписание первых экземпляров списков избирателей и заверение их печатью.  *ч. 5 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  2 марта 2016 года | Председатель и секретарь Муниципальной избирательной комиссии | |
| 9 | Передача первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии по акту.  *ч.6 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за  10 дней до голосования  (не позднее  2 марта 2015 года) | Муниципальная избирательная комиссия | |
| 10 | Предоставление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения.  *ч. 1 ст. 16 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 2 марта  по 13 марта 2016 года  (до окончания голосования) | Участковые избирательные комиссии | |
| 11 | Включение избирателей в список избирателей дополнительно при предъявлении документов, удостоверяющих их личность и место жительства (место пребывания) на территории данного избирательного участка.  *ч. 10 ст. 15 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со 2 марта  2016 года | Участковые избирательные комиссии | |
| 12 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии.  *ч . 9 ст. 15 Закона ТО № 29-ОЗ*  Возможное разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги.  *ч. 6 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  12 марта 2016 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий  Председатель участковой избирательной комиссии | |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | | |
| 13 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования уведомления и иных документов о выдвижении кандидата.  *ч. 10 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ* | За 60 дней до дня голосования  **(с 12 января**  **2016 года)** | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом;представители граждан по нотариально заверенной доверенности либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, администрацией учреждения, в котором содержится под стражей подозреваемые и обвиняемые | |
| 14 | Проверка достоверности сведений о кандидатах по представлению Муниципальной избирательной комиссии.  *ч. 7 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 10 дней (сведений, представляемых в соответствии с [ч.](consultantplus://offline/main?base=RLAW091;n=52763;fld=134;dst=100370) 3,3.1 ст. 29 Закона ТО  № 29-ОЗ),  в течение 20 дней (в соответствии с ч. 4  ст. 29). Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, в срок, установленный Муниципальной избирательной комиссией | Соответствующие государственные органы и учреждения | |
| 15 | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов.  *ч. 1 ст. 32 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, совершеннолетние граждане Российской Федерации | |
| 16 | Представление в соответствующую избирательную комиссию подписных листов и иных документов для регистрации кандидата.  *ч. 3 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  18 часов местного времени  2 февраля 2016 года | Кандидаты | |
| 17 | Принятие решения о количестве подписей избирателей, подлежащих проверке.  *ч. 5 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | На заседании избирательной комиссии до начала проверки | Муниципальная избирательная комиссия | |
| 18 | Извещение кандидата, о проверке подписных листов.  *ч. 5 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Заблаговременно до начала проверки подписных листов | Муниципальная избирательная комиссия | |
| 19 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов.  *ч. 2.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за  3 дня до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Муниципальная избирательная комиссия | |
| 20 | Выдача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату.  *ч. 9 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Муниципальная избирательная комиссия | |
| 21 | Внесение уточнений и  дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата.  *ч. 2.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за  1 день до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательные объединения | |
| 22 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата.  Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированный отказ в регистрации.  *ч. 14 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 10 дней со дня получения документов  (не позднее  11 февраля 2016 года) | Муниципальная избирательная комиссия | |
| 23 | Принятие решения о регистрации кандидата, выдвинутого политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением.  *ч. 13 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ*  ***(без сбора подписей)*** | В течение 10 дней со дня получения документов  (не позднее  11 февраля 2016 года) | Муниципальная избирательная комиссия | |
| 24 | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации.  *ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Сразу после регистрации кандидата | Муниципальная избирательная комиссия | |
|  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 25 | Передача данных о зарегистрированных кандидатах в средства массовой информации.  *ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 24 часов после регистрации | Муниципальная избирательная комиссия | |
| 26 | Выдача кандидату, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением основания для отказа.  *ч. 17 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Муниципальная избирательная комиссия | |
| **Статус зарегистрированных кандидатов** | | | | |
| 27 | Представление в Муниципальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей.  *ч. 2 ст. 35 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем  через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | |
| 28 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры.  *ч. 23 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 7 марта 2016 года,  а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств –  не позднее  11 марта 2016 года | Кандидат | |
| **Регистрация доверенных лиц, назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей** | | | | |
| 29 | Назначение доверенных лиц кандидатов (до 20 доверенных лиц).  *ч. 7 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ* | После выдвижения кандидата | Кандидат | |
| 30 | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательного объединения и выдача им удостоверений.  *ч. 7 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 3 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Муниципальная избирательная комиссия | |
| 31 | Реализация права назначения:  одного члена Муниципальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса;  одного члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса.  *ч. 15 ст. 24 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со дня представления в Муниципальную избирательную комиссию документов для регистрации  После регистрации кандидата | Кандидат  Зарегистрированный кандидат | |
| 32 | Направление наблюдателей в избирательные комиссии.  *ч. 4 ст. 26 Закона ТО № 29-ОЗ* | С момента начала работы участковой комиссии в день голосования | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение | |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | | |
| 33 | Информирование избирателей о ходе подготовки и проведении выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве, кандидатах.  *ч. 4 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со дня назначения выборов | Муниципальная избирательная комиссия,  участковые избирательные комиссии | |
| 34 | Представление в Муниципальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации.  *ч. 15 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующий орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации | |
| 35 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации.  *ч. 14 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ* | После представления соответствующим органом  исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по регистрации средств массовой информации | Муниципальная избирательная комиссия | |
| 36 | Опубликование сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади.  *ч. 6 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий | |
| 37 | Представление в Муниципальную избирательную комиссию публикации сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации.  *ч. 6 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий | |
| 38 | Публикация сведений о размере и других условиях оплаты (в рублях) работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и предоставлении указанных сведений в муниципальную избирательную комиссию.  *ч. 1.1. ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | |
| 39 | Агитационный период, за исключением проведения агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях.  *ч. 1 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со дня выдвижения кандидата  и до ноля часов  12 марта 2016 года | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, их доверенные лица, граждане Российской Федерации, общественные объединения | |
| 40 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях.  *ч. 2 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 13 февраля 2016 года и до ноля часов по местному времени  12 марта 2016 года | Зарегистрированные кандидаты,  избирательные объединения | |
| 45 | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями.  *ч. 5 ст. 43 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение трех дней со дня их подачи | Собственники,  владельцы помещений | |
| 46 | Подача в органы местного самоуправления уведомления о проведении публичных мероприятий (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником).  Подача уведомлений о проведении пикетирования группой лиц.  *ст.7 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях», ст. 1 Закона ТО от 13 октября 2004 года № 209-ОЗ «О порядке подаче уведомления в Томской области митингов, демонстраций, шествий и пикетирований»* | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия  Не позднее 3 дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения | Организаторы публичного мероприятия  Организаторы пикетирования | |
| 47 | Представление в Муниципальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных  материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы.  *ч. 3 ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ* | До начала их распространения | Кандидаты | |
| 48 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка.  *ч. 7 ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  11 февраля 2016 года | Администрация Кожевниковского сельского поселения по предложению Муниципальной избирательной комиссии | |
| 49 | Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет".  *ч.8 ст. 38 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  2 марта 2016 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидата, зарегистрированного Муниципальной избирательной комиссией | |
| 50 | Предоставление в Муниципальную избирательную комиссию данных учёта объёмов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации.  *ч. 8 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  23 марта 2016 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации | |
| 51 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опроса общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, в том числе их размещения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет".  *ч. 8 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 8 марта  по 13 марта 2016 года  включительно | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов, прогнозов, результатов выборов и др. | |
| **Финансирование выборов** | | | | |
| 52 | Финансирование расходов избирательных комиссий на организацию и проведение выборов осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего местного бюджета.  *ч. 2 ст. 46 Закона ТО № 29-ОЗ* | В 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрация Кожевниковского сельского поселения | |
| 53 | Представление в Муниципальную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных данной комиссии.  *ч. 6 ст. 48 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковая избирательная комиссия | |
| 54 | Представление в Совет Малиновского сельского поселения отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета.  *ч. 8 ст. 48 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через  50 дней со дня опубликования общих результатов выборов | Муниципальная избирательная комиссия | |
| 55 | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета.  *ч. 4 ст. 49 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 2 дней после получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Муниципальная избирательная комиссия | |
| 56 | Создание избирательного фонда.  *ч. 1 ст. 49 Закона ТО № 29-ОЗ* | После письменного уведомления Муниципальной избирательной комиссии  о выдвижении  до представления документов для регистрации | Кандидат | |
| 57 | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата.  *ч. 5 ст. 49 Закона ТО № 29-ОЗ* | После представления документов для регистрации | Муниципальная избирательная комиссия | |
| 58 | Направление для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.  *ч. 2 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ* | Периодически  до 13 марта 2016 года | Муниципальная избирательная комиссия | |
| 59 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.  *ч. 2 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение трёх дней со дня получения информации | Средства массовой информации | |
| 60 | Предоставление по представлению муниципальной избирательной комиссии, по избирательному фонду кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов.  *ч. 1 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ* | В трёхдневный срок со дня представления, а за три дня до дня голосования - немедленно | Филиал отделения  Сбербанка РФ | |
| 61 | Прекращение всех финансовых операций со счетами избирательных фондов.  *ч.1 ст.54 Закона ТО № 29-ОЗ* | 13 марта 2016 года | Кандидаты, филиал отделения Сбербанка России | |
| 62 | Перечисление неизрасходованных денежных средств со специальных избирательных счетов в доход местного бюджета.  *ч. 2 ст. 55 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 11 мая 2016 года | Филиал отделения  Сбербанка РФ | |
| 63 | Предоставление в Муниципальную избирательную комиссию:  1-го финансового отчета со сведениями по состоянию на дату, которая не более чем на 5 дней предшествует дате сдачи отчёта;  итогового финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательных фондов с приложением всех первичных финансовых документов;  сдача финансового отчёта кандидатом, утратившего свой статус.  *ч. 2,4 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ* | Одновременно с предоставлением документов для регистрации кандидата  Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования результатов выборов  Не позднее чем через 30 дней со дня утраты кандидатом своего статуса | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам  Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам  Гражданин, ранее являвшийся кандидатом | | |
| 64 | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов для их опубликования.  *ч. 6 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение пяти дней со дня их получения | Муниципальная избирательная комиссия | | |
| 65 | Опубликование копий финансовых отчётов зарегистрированных кандидатов.  *ч. 6 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение десяти дней со дня их получения | Средства массовой информации | | |
| 66 | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах  пропорционально вложенным средствам.  *ч. 1 ст. 55 Закона ТО № 29-ОЗ* | После  13 марта 2016 года и до предоставления итогового финансового отчёта | Кандидаты | | |
| 67 | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, в доход местного бюджета.  *ч. 9 ст. 50 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат | | |
| 68 | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами, при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, сообщение о результатах проверки в комиссию.  *ч. 3 ст.49 Закона ТО № 29-ОЗ* | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц | | |
| 69 | Откомандирование специалистов в распоряжение муниципальной избирательной комиссии по её запросу для работы в контрольно-ревизионной службе.  *ч. 2 ст. 57 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  чем через месяц со дня опубликования решения о назначении выборов | Государственные и иные органы и учреждения на территории Томской области | | |
| **Голосование и определение результатов выборов** | | | | | |
| 70 | Утверждение формы избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением.  *ч. 2. ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  21 февраля 2016 года | | Муниципальная избирательная комиссия | |
| 71 | Утверждение текста и количества избирательных бюллетеней для голосования.  *ч. 4 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  21 февраля 2016 года | | Муниципальная избирательная комиссия | |
| 72 | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по распоряжению Муниципальной избирательной комиссии.  *ч. 1 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  21 февраля 2016 года | | Полиграфические организации | |
| 73 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней Муниципальной избирательной комиссии от соответствующей полиграфической организации, уничтожения бракованных и лишних избирательных бюллетеней  (при их выявлении).  *ч. 11 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за  2 дня до дня получения избирательных бюллетеней | | Муниципальная избирательная комиссия | |
| 74 | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи нижестоящим избирательным комиссиям  *ч. 11.1 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | В срок, установленный Муниципальной избирательной комиссией | | Муниципальная избирательная комиссия | |
| 75 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии.  *ч. 14 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  11 марта 2016 года | | Муниципальная избирательная комиссия | |
| 76 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования.  Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования  *ч. 1 ст.60 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  2 марта 2016 года.  Не позднее  чем за 5 дней до дня голосования | | Муниципальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия | |
| 77 | Подача заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) о голосовании вне помещения для голосования.  *ч. 5 ст.62 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 3 марта  и до  14 часов 13 марта 2016 года | | Избиратель | |
| 78 | Проведение досрочного голосования  в помещении муниципальной избирательной комиссии  *ч.10 ст.61 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со 2 марта  и по 8 марта  2016 года | | Муниципальная избирательная комиссия | |
| 79 | Проведение голосования.  *ч. 2 ст.60 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 8 до 20 часов  13 марта 2016 года | | Участковые избирательные комиссии | |
| 80 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней.  *ч. 4 ст.64 Закона ТО № 29-ОЗ* | После 20 часов  13 марта 2016 года | | Муниципальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии | |
| 81 | Подсчет голосов избирателей на избирательных участках и составление протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования.  *ч. 1 ст.64 Закона ТО № 29-ОЗ* | После 20 часов  13 марта 2016 года | | Участковые избирательные комиссии | |
| 82 | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования.  *ч. 27 ст.64 Закона ТО № 29-ОЗ* | После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии | | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | |
| 83 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования.  *ч. 30 ст.64 Закона ТО № 29-ОЗ* | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | | Участковые избирательные комиссии | |
| 84 | Определение результатов досрочных выборов Главы муниципального образования «Кожевниковское сельское поселение»  *ч. 1 ст.66 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  15 марта 2016 года | | Муниципальная избирательная комиссия | |
| 85 | Представление в средства массовой информации или доведение иным способом до сведений избирателей информации о результатах досрочных выборов Главы муниципального образования «Кожевниковское сельское поселение»  *ч. 4 ст.66 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 24 часов с момента подписания протоколов о результатах выборов | | Муниципальная избирательная комиссия | |
| 86 | Извещение кандидата об избрании Главой муниципального образования «Кожевниковское сельское поселение»  *ч. 1 ст.73 Закона ТО № 29-ОЗ* | В трёхдневный срок после подписания протокола о результатах выборов | | Муниципальная избирательная комиссия | |
| 87 | Представление в Муниципальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Главы муниципального образования «Кожевниковское сельское поселение»  либо копии документа, удостоверяющего, что им в трёхдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей.  *ч. 1 ст.73 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 5 дней с момента уведомления избирательной комиссией | | Кандидат, избранный на должность Главы муниципального образования «Кожевниковское сельское поселение» | |
| 88 | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов, а также данных о количестве голосов, полученным каждым из кандидатов.  *ч. 5 ст.66 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  чем через один месяц со дня голосования | | Муниципальная избирательная комиссия | |
| 89 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов.  *ч. 6 ст.66 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение двух месяцев со дня голосования | | Муниципальная избирательная комиссия | |
| 90 | Регистрация Главы муниципального образования «Кожевниковское сельское поселение»  и выдача ему удостоверения об избрании.  *ч. 2 ст.73 Закона ТО № 29-ОЗ* | После официального опубликования результатов выборов и представления в комиссию кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования | | Муниципальная избирательная комиссия | |